## PERT Оценки
ID | Задача | Оптимистична | Най-вероятна | Песимистична | Очаквано време | Стандартно | Вариация | Критична?
|  | (O) дни | (M) дни | (P) дни | (TE) дни | отклонение (σ) | (σ²)
2 | Събиране на изисквания | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | 0.25 | ДА
3 | Създаване на спецификация | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5 | 0.25 | ДА
4 | Планиране на архитектурата | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | 0.11 | ДА
6 | UI/UX дизайн | 4 | 5 | 8 | 5.3333 | 0.66667 | 0.44 | НЕ
7 | Дизайн на база данни | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | 0.25 | ДА
9 | Frontend разработка | 8 | 10 | 15 | 10.5 | 1.1667 | 1.36 | НЕ
10 | Backend разработка | 8 | 10 | 14 | 10.3333 | 1 | 1 | ДА
11 | Интеграция | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | 0.25 | ДА
13 | Unit тестове | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | 0.25 | ДА
14 | Интеграционни тестове | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | 0.25 | ДА
15 | User Acceptance Testing | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5 | 0.25 | ДА
17 | Deployment | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | 0.11 | ДА
18 | Документация | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | 0.25 | ДА

## Критичен Път
Задача на критичния път | TE (дни) | σ (дни) | σ² (дни²)
2. Събиране на изисквания | 3.17 | 0.5 | 0.25
3. Създаване на спецификация | 2.17 | 0.5 | 0.25
4. Планиране на архитектурата | 2 | 0.33 | 0.11
7. Дизайн на база данни | 3.17 | 0.5 | 0.25
10. Backend разработка | 10.33 | 1 | 1
11. Интеграция | 3.17 | 0.5 | 0.25
13. Unit тестове | 3.17 | 0.5 | 0.25
14. Интеграционни тестове | 3.17 | 0.5 | 0.25
15. UAT | 2.17 | 0.5 | 0.25
17. Deployment | 2 | 0.33 | 0.11
18. Документация | 3.17 | 0.5 | 0.25
ОБЩО ЗА ПРОЕКТА: | 37.67 | 1.84 | 3.38

## Вероятности
Целева дата (T) | Z-score | Вероятност за завършване | Интерпретация
35 дни | -1.45 | 7.353% | Много малък шанс
37 дни | -0.36 | 35.94% | Рисково
37.67 дни (очаквано) | 0 | 50% | Средна вероятност
40 дни | 1.27 | 89.8% | Висок шанс
42 дни | 2.35 | 99.06% | Почти сигурно

## Сравнение
Метрика | CPM (детерминистичен) | PERT (вероятностен) | Разлика
Продължителност на проекта | 38 дни | 37.67 дни | -0.33 дни
Оценка на риска | Не включва | σ = 1.84 дни | -
Брой оценки за време | 1 (фиксирана) | 3 (O, M, P) | -
Вероятност за успех в 38 дни | 100% (предполага се) | 57.4% | -42.6%